## Board
STORIES | NOT DONE | IN PROGRESS... | DONE | DROPPED
Realizar chamada - TASK 1:
Test jUnit
Bug SD funcionar com GWT:
O sistema de GWT deve funcionar sobre SD
Realizar Chamada Voz:
Estabelece chamada verificando as regras
Implementar WebService da Certification Authority:
Que vai conter os WebMethods a serem chamados para assinatura de públic keys, revoke certificates, getBlackList and getCertificate
Implementar Lógica da Certification Authority -
Gerar certificado: Aceitar o Registo de uma chave pública de um servidor e gerar o seu certificado com isso
Lookup de um certificado de um servidor: Fazer o lookup de um certificado de um servidor
Devolver Lista Negra de Certificados:
Implementar a lógica de passar a lista Negra de Certificados para o cliente
Revogar Certificados: Implementar a lógica para revogar um certificado
Testar se funciona
Implementação de Handlers de segurança:
Oferta de Bonus- TASK 2:
Alterar .xml dos servidores de SD
Oferta de Bonus- TASK 0:
Alterar método de carregamento
Oferta de Bonus- - TASK 1:
Alterar instânciação dos operadores
Oferta de Bonus:
Supportar a funcionalidade de bonus.
Bug SD funcionar com GWT - TASK 1:
Testar GWT sobre SD
Bug SD funcionar com GWT- TASK 0:
Detectar Problema e corrigir
Mostrar ultima comunicaçao:
Supportar a funcionalidade de Mostrar ultima chamada.
Ultima Comunicacao - TASK 2:
Alterar .xml dos servidores de SD
Ultima Comunicacao - TASK 0:
Domain
Ultima comunicaçao- TASK 1:
Alterar instânciação dos operadores
Implementar Lógica da Certification Authority - TASK 0:
Gerar o Certificado
Implementar Lógica da Certification Authority - TASK 1:
Lookup do Certificado
Implementar Lógica da Certification Authority - TASK 2:
Devolver Lista Negra de Certificados
Implementar Lógica da Certification Authority - TASK 3:
Revogar certificados
Implementação de Handlers de segurança- TASK 0:
Lado do Cliente
Implementação de Handlers de segurança- TASK 1:
Lado do Servidor
Implementar WebService da Certification Authority- TASK 0:
Definição wsdl
Implementar WebService da Certification Authority- TASK 1:
Definição da Classe que implementa os WebMethods
Implementar Sistema de Replicaçao por Quorums
Realizacao do algoritmo de detacçao de bizantina TASK 0:
UDDI
Implementação do WebService
Deploy do WebService em TomCat
No deploy de cada operador fazer o registo no UDDI
Fazer o lookup na DistBridge
Implementar Lógica da Certification Authority - TASK 5:
Testar para saber se a lógica funciona toda de forma correcta
Testes com jMOckI
Fazer o planeamento:
Rever turtorial, analise de opçoes e estimativa de dificuldade.
Implementaçao
Implementar o UDDI no projecto fazendo as alteracoes precisas
Testes: Realizar data de teste na criacam de organizaçoes e servicos.
Planeamento TASK 0:
Aprendizagem na utilizacao de jMock
Realizaçao de baterias de testes simulando falhas dadas no enunciado
Falha silenciosa TASK 0:
Caso Servidor nao responda.
Caso nao esta acessivel.
Falha bizantina TASK1:
Com timestamp maior a certa e objecto diferente.
Com timestamp maior a certa e objecto igual.
Com Timestamp igual e objecto diferente.
Falha bizantina e servidor out-of date TASK2:
Com a bizantina e OOD com mesma resposta.
Com a bizantina a dar timestamp inferior a certa.
Com a bizantina a dar timestamo superior a certa.
Falha silenciosa e serv out-of date TASK3:
Uma OOD e o silenciosa a nao responder.
Uma OOD e silenciosa inacessivel.
Algoritmo de envio e espera
Funçoes de escrita
Funçoes de leitura
Testes de Segurança
Security Utils, CA, Security Manager
Testes de Segurança- TASK 0:
Security Manager
Testes de Segurança- TASK 1
Testar a CA
Implementação de Handlers de segurança- TASK 2:
Tratamento de falhas de segurança
Realizaçao de baterias de testes simulando falhas dadas no enunciado:
Fazer com que passe a ser 3 bindings em vez de 3 serviços.
Refactoriza ção UDDI TASK 1
Preparação da Entrega
Relatorio da parte de Segurança- TASK 0:
Diagrama e Refactorização
Relatorio da parte de Replicação- TASK 1:
Diagrama e Refactorização
Relatorio da parte de Falhas Bizantinas TASK 2:
Demonstração dos 3 casos
Preparação da Oral- TASK 3:
Preparar a Apresentação.
Ultima comunicaçao- TASK 3
Teste jUnit
Realizar chamada - TASK 00:
Domain
Revisão de Código:
Revisões ao código
Revisão de código TASK 0

## Actual Spent Time
Actual Availability
weekday | M | T | W | R | F | S | S | M | T | W | R | F | S | S | M | T | W | R | F | S | S | M | T | W | R | F | S | S | M | T
month | April | [14 empty] | May
day | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 2012-04-21 | 2012-04-22 | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 2012-04-28 | 2012-04-29 | 2012-04-30 | 2012-05-01 | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 2012-05-05 | 2012-05-06 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2012-05-09 | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2012-05-12 | 2012-05-13 | 2012-05-14 | 2012-05-15
Resource | Sprint #1 | [6 empty] | Sprint #2 | [6 empty] | Sprint #3 | [6 empty] | Sprint #4 | [6 empty] | Sprint #5 |  | Total per Resource
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Artur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 13 | 117
Carl | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 5 | 2 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 13 | 118
Daniel | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 13 | 112
Dário | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 13 | 134
David | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 13 | 108
Gonçalo | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 13 | 122
Total per Day | 6 | 5 | 8 | 18 | 18 | 45 | 16 | 21 | 20 | 12 | 12 | 7 | 10 | 27 | 18 | 28 | 25 | 11 | 30 | 20 | 56 | 17 | 39 | 26 | 25 | 30 | 31 | 16 | 36 | 78 | 711
Until the end of the Sprint | 110 | 105 | 97 | 79 | 61 | 16 | 0 | 88 | 68 | 56 | 44 | 37 | 27 | 0 | 170 | 142 | 117 | 106 | 76 | 56 | 0 | 167 | 128 | 102 | 77 | 47 | 16 | 0 | 78 | 0
Total per Sprint | 116 | [6 empty] | 109 | [6 empty] | 188 | [6 empty] | 184 | [6 empty] | 114

## Availability Estimate
Availability Estimate
weekday | M | T | W | R | F | S | S | M | T | W | R | F | S | S | M | T | W | R | F | S | S | M | T | W | R | F | S | S | M | T
month | April | [14 empty] | May
day | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 2012-04-21 | 2012-04-22 | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 2012-04-28 | 2012-04-29 | 2012-04-30 | 2012-05-01 | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 2012-05-05 | 2012-05-06 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2012-05-09 | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2012-05-12 | 2012-05-13 | 2012-05-14 | 2012-05-15
Resource | Sprint #1 | [6 empty] | Sprint #2 | [6 empty] | Sprint #3 | [6 empty] | Sprint #4 | [6 empty] | Sprint #5 |  | Total per Resource
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Artur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 106
Carl | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 87
Daniel | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 128
Dário | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 116
David | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 94
Gonçalo | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 123
Total per Day | 7 | 6 | 8 | 14 | 14 | 41 | 35 | 20 | 22 | 10 | 11 | 12 | 26 | 27 | 19 | 26 | 23 | 19 | 20 | 15 | 26 | 23 | 26 | 21 | 20 | 23 | 46 | 39 | 27 | 28 | 654
Until the end of the Sprint | 118 | 112 | 104 | 90 | 76 | 35 | 0 | 108 | 86 | 76 | 65 | 53 | 27 | 0 | 129 | 103 | 80 | 61 | 41 | 26 | 0 | 175 | 149 | 128 | 108 | 85 | 39 | 0 | 28 | 0
Total per Sprint | 125 | [6 empty] | 128 | [6 empty] | 148 | [6 empty] | 198 | [6 empty] | 55

## Product BackLog
Product BackLog
Stories
State | Name | Description | Points
Done! | Realizar Chamada Voz | Estabelece chamada verificando as regras. Após estabelecida, ambos os telemóveis passam a ocupados . O emissor finaliza a chamada e os telemóveis voltam ao modo antigo | 13
Done! | Mostrar ultima chamada | Mostrar ao user os dados da última comunicação efectuada com o nº destino, tipo comunicação, custo e duração em segundos ou tamanho | 8
Done! | Oferta de Bonus | O operador oferece um bónus quando o cliente carrega o telemovel com: saldo=saldo+qx(1+b), q é o valor do carregamento e b o bonus do operador | 1
Done! | Bug SD funcionar com GWT | O sistema de GWT deve funcionar sobre SD | 5
Done! | Rever Excepções lançadas e WSDL | Rever a quandidade de excepções que são lançadas e como é que são traduzidas em WSDL e optmizar o WSDL | 5
Done! | Completar teste de CreateOperator | Testar só com prefixo errado e só com nome operador errado (ver //TODO) | 5
Done! | Replicação: Tolerância a falhas Silênciosas e Bizantinas | Se 1 servidor pararár o sistema com N réplicas em rede assincrona deve continuar. Implementação de replicação activa (quoruns por maioria). | 55
Done! | Replicação: Suporte multiplos clientes | Serialização de pedidos na camada de apresentação | 13
Done! | Replicação: Mobilidade réplicas | Implementar UDDI (Transportar o código do lab para o ficheiro do UDDI, fica transpartente ao programa) | 13
Done! | Replicação: suporte pedidos assincronos | O Presentation Server SD pode fazer pedidos a vários servidores sem ter de aguardar pela resposta | 13
Done! | Replicacao: Tratar das excepções | No Replication Logic conseguir apanhar as execpções e trata-las de forma a garantir a execução correcta do programa | 21
Done! | Replicação: Garantir execução sequencial de pedidos | No presentation server garantir que os clientes executam os seus pedidos de forma sequencial, mas de forma a não haver nenhum dado persistente do cliente. | 21
Done! | Segurança: Implementar o WebService Certification Authority | Que vai conter os WebMethods RegisterPublicKey ; getCertificate ; RevokeCertificate ; getBlackList | 34
| Segurança: Implementação da Certification Authority | Implementação da lógica para gerar certificados, revogar certificados, devolver lista de certificados na BlackList, e lookup de certificados | 55
Done! | Segurança: Interacção entre servidores e a CA para certificados | Os servidores devem pedir à CA os certificados, revogar certificados e usá-los para o envio e recepção de dados. | 34
Done! | Segurança: Utilização de assinaturas nas mensagens | Troca de mensagens com assinatura, a assinatura tem de ser validada por um certficado obtido apartir da CA | 21
Done! | Implementação dos Handlers do Lado do Cliente | O cliente deverá assinar todas as suas mensagens, poder revogar o seu certificado e ter acesso a uma blacklist actualizada | 21
Done! | Implementação dos Handlers do Lado do Servidor | O servidor deverá assinar todas as suas mensagens, poder revogar o seu certificado e ter acesso a uma blacklist actualizada | 21
Dropped | Rever Build | tratar dos bugs | 5
Dropped | Serviço de Limpeza da base de dados | Serviço distribuido para limpeza da base de dados | 13
Done! | Testar UDDI | O servidor move-se para outro URL. O uddi deverá tornar isso transparente à aplicação | 5
Done! | Testar Segurança | Security Utils, CA, Security Manager | 5
Done! | Testes de Replicaçao |  | 5
Done! | Testar com Jmock | Realizar testes da parte distribuida com jMock | 21
Done! | Simular casos de falhas/ataques dados no enunciado | Com auxilio a jMock, codigo de alteraçao de mensagens. | 13
Done! | Preparaçao da Apresentacao | Fazer a preparacao da demonstraçao a ser feita na oral | 5
Done! | Documentação do Projecto para ES | Documentar o Projecto com um diagrama de classes e as técnicas usadas para refactorização e testes | 21
Done! | Documentação do Projecto para SD | Documento de 3 paginas a demonstrar resoluçao das falhas bizantinas | 5
Note on B2: A prioritized list of high-level requirements.
Note on B4: INVEST in stories: - Independent - Negotiable - Valuable - Estimable - Small - Testable

## 1st Sprint
|  |  |  | 24 | M | T | W | R | F | S | S
Story | Task | Category | Who | 7 | Time to finish task (person/hour)
|  |  |  | Estimate | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 2012-04-21 | 2012-04-22
Ideal Execution |  |  |  | 118 | 101.1429 | 84.2857 | 67.4286 | 50.5714 | 33.7143 | 16.8571 | 0
Total per Day |  |  |  | 118 | 118 | 118 | 117 | 110 | 108 | 72 | 32
Oferta de Bonus | Alterar método de carregamento | Domain | Artur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Alterar instânciação dos operadores | Domain | Carl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Alterar .xml dos servidores de SD | Distribution | Carl | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Criar teste e testar | Testing | Carl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Bug SD funcionar com GWT | Detectar Problema e corrigir | Bug-Fix | Dário | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testar GWT sobre SD | Bug-Fix | Carl | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | T | W | R | F | S | S
| Testar GWT sobre SD | Bug-Fix | Carl | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Estimate | 2012-04-16 | 2012-04-17 | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 2012-04-20 | 2012-04-21 | 2012-04-22
Replicação: Mobilidade réplicas UDDI | Planear o nome e as réplicas necessárias | Distribution | Artur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0
| Implementar o código | Distribution | Artur | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | Ideal | 118 | 101.1429 | 84.2857 | 67.4286 | 50.5714 | 33.7143 | 16.8571 | 0
| Criar teste e testar | Testing | Team 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Real | 118 | 118 | 118 | 117 | 110 | 108 | 72 | 32
[12 empty] | Domain | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0
Mostar a ultima chamada | GWT + Serviço ES | Domain | Daniel | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Serviço da Brigde SD | Distribution | Dário | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Presentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testes | Testing | Dário | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Distribution | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 96 | 68 | 29
[12 empty] | Testing | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3
Realizar Chamada Voz |  | Domain | Daniel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | Bug-Fix | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Domain | Gonçalo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Implementar Lógica da Certification Authority | Gerar Certificado | Distribution | Team 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 0
| Revogar um certificado | Distribution | Team 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 4
| Devolver Lista Negra de Certificados | Distribution | Team 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 6
| Lookup de um certificado | Distribution | Team 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 4
Implementação do WebService da Certification Authority | Definição do wsdl | Distribution | Team 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6
| Definição da Classe que implementa os WebMethods | Distribution | Team 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
Implementar Lógica Handlers de Seguranla | Lado do Cliente | Distribution | Team 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 3
| Lado do Servidor | Distribution | Team 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 3
Desenho da solucao de SD | Concepção dos Diagramas que representam os passos da comunicação | Distribution | Team 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
| Concepção dos Diagramas que representam os passos da comunicação | Distribution | Team 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
Note on C3: SMART Tasks: - Specific - Measurable - Achievable - Relevant - Time-Boxed

## 2nd Sprint
|  |  |  | 24 | M | T | W | R | F | S | S
Story | Task | Category | Who | 7 | Time to finish task (person/hour)
|  |  |  | Estimate | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 2012-04-28 | 2012-04-29
Ideal Execution |  |  |  | 106 | 90.8571 | 75.7143 | 60.5714 | 45.4286 | 30.2857 | 15.1429 | 1.7764e-14
Total per Day |  |  |  | 106 | 73 | 70 | 53 | 45 | 36 | 22 | 8
Implementar WebService da Certification Authority | Definição do wsdl | Distribution | Team 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0
| Definição da Classe que implementa os WebMethods | Distribution | Team 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0
| Criação de biblioteca de segurança | Distribution | Team 1 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0
Implementar Lógica da Certification Authority | Revogar um certificado | Distribution | Team 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Devolver Lista Negra de Certificados | Distribution | Team 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lookup de um Certificado | Distribution | Team 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | T | W | R | F | S | S
Implementar Lógica Handlers de Segurança | Lado do Cliente | Distribution | Team 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Estimate | 2012-04-23 | 2012-04-24 | 2012-04-25 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 2012-04-28 | 2012-04-29
| Lado do Servidor | Distribution | Team 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Testes | Testing | Team 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | Ideal | 106 | 90.8571 | 75.7143 | 60.5714 | 45.4286 | 30.2857 | 15.1429 | 1.7764e-14
[12 empty] | Real | 106 | 73 | 70 | 53 | 45 | 36 | 22 | 8
Replicaçao: Mobilidade das Replicas UDDI | Planeamento | Distribution | Artur | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Domain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implementação | Distribution | Artur | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testes | Testing | Artur | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Presentation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Distribution | 97 | 64 | 61 | 44 | 36 | 27 | 17 | 6
Replicacao: Lógica de Replicaçao por maioria | Conceber Solucao e Implementar Logica. | Distribution | Daniel | 13 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | Testing | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2
| Conceber Solucao e Implementar Logica. | Distribution | Carl | 13 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | Bug-Fix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Replicacao: Refazer soluçao optimizada. | Analise das opçoes, vantagens e dificuldades. | Distribution | Team 2 | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
Note on C3: SMART Tasks: - Specific - Measurable - Achievable - Relevant - Time-Boxed

## 3rd Sprint
|  |  |  | 24 | M | T | W | R | F | S | S
Story | Task | Category | Who | 7 | Time to finish task (person/hour)
|  |  |  | Estimate | 2012-04-30 | 2012-05-01 | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 2012-05-05 | 2012-05-06
Ideal Execution |  |  |  | 119 | 102 | 85 | 68 | 51 | 34 | 17 | 0
Total per Day |  |  |  | 119 | 115 | 100 | 82 | 82 | 56 | 19 | 0
Replicaçao: Mobilidade das Replicas UDDI | Implementação | Distribution | Artur | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testes | Testing | Artur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar Lógica da Certification Authority | Testar a Lógica | Testing | Team 1 | 8 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0
Implementar Lógica Handlers de Segurança | Lado do Cliente | Distribution | Team 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | M | T | W | R | F | S | S
| Lado do Servidor | Distribution | Team 1 | 15 | 14 | 13 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 |  | Estimate | 2012-04-30 | 2012-05-01 | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 2012-05-05 | 2012-05-06
| Testar a CA | Testing | Team 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0
| Testar o Security Manager | Testing | Team 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | Ideal | 119 | 102 | 85 | 68 | 51 | 34 | 17 | 0
Replicacao: Implementar suporte a Excepcoes | Conceber Solucao | Distribution | Team 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Real | 119 | 115 | 100 | 82 | 82 | 56 | 19 | 0
| Implementação | Distribution | Team 2 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | Domain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testes | Testing | Team 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |  | Service | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0
Replicacao: Garantir execução Sequecial | Implementacao | Service | Team 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | Presentation | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0
| Testes | Presentation | Team 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | Distribution | 66 | 60 | 54 | 34 | 37 | 20 | 3 | 0
Replicação: Finalizar Lógica de Quóruns. | Implementação | Distribution | Team 2 | 15 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 |  |  | Testing | 34 | 36 | 27 | 29 | 26 | 22 | 16 | 0
| Testes | Distribution | Team 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  | Bug-Fix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Replicacao: Serializacao de pedidos | Implementacao | Presentation | Team 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| Testes | Testing | Team 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
Note on C3: SMART Tasks: - Specific - Measurable - Achievable - Relevant - Time-Boxed

## 4th Sprint
|  |  |  | 24 | M | T | W | R | F | S | S
Story | Task | Category | Who | 7 | Time to finish task (person/hour)
|  |  |  | 1900-01-06 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2012-05-09 | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2012-05-12 | 2012-05-13
Ideal Execution |  |  |  | 151 | 129.4286 | 107.8571 | 86.2857 | 64.7143 | 43.1429 | 21.5714 | 0
Total per Day |  |  |  | 151 | 139 | 85 | 72 | 62 | 58 | 14 | 14
Replicação: Garantir execução sequencial de pedidos | Implementar seq. Pedidos no presentation server | Presentation | Team 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testar pedidos | Testing | Team 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
Testes jMock de Replicaçao | Falhas Silenciosas | Testing | Carl | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Falhas Bizantinas | Testing | Carl | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | M | T | W | R | F | S | S
| Falhas Bizantinas, Silenciosas com servidor out-of-date | Testing | Carl | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Estimate | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2012-05-09 | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2012-05-12 | 2012-05-13
Refactorizar o UDDI | Alterar de forma a estar mais correcto. (Ter 1 Organizaçao com 1 Servicos e 4 Bindings) | Distribution | Artur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documentação do Projecto | Replicaçao (UML+Técnicas de Factorização e Teste) | Distribution | Team 2 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | Ideal | 151 | 129.4286 | 107.8571 | 86.2857 | 64.7143 | 43.1429 | 21.5714 | 0
| Segurança (UML+Técnicas de Factorização e Teste) | Distribution | Team 1 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | Real | 151 | 139 | 85 | 72 | 62 | 58 | 14 | 14
| Resolução das falhas Bizantinas | Distribution | ALL | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | Domain | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
Servico de Limpeza do Servidor | Bridge, WSDL, Application, FF | Domain | Gonçalo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preparaçao da Apresentaçao | Ver casos a mostrar e preparar a sua execuçao | Domain | Carl | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Presentation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Testes de Segurança | Security Manager | Testing | Team 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distribution | 59 | 55 | 37 | 37 | 37 | 37 | 10 | 10
| CA | Testing | Team 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Testing | 68 | 62 | 28 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0
[12 empty] | Bug-Fix | 12 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4
Implementação dos Handlers | Tratamento de de falhas do Lado de Servidor | Distribution | Team 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
| Tratamento de de falhas do Lado de Cliente | Distribution | Team 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
Refazer Build | Existe um bug, não critico na build que faz criaçao desnecessaria de pastas. | Bug-Fix | Carl | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realizar Chamada de Voz | Teste jUnit | Testing | David | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar última communicação | Teste jUnit | Testing | David | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisão de código | Rever o código, detectar erros e corrigir | Bug-Fix | Dário | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4
Note on C3: SMART Tasks: - Specific - Measurable - Achievable - Relevant - Time-Boxed

## Check
Fibonnaci | Status | Category | Person
0 | Dropped | Domain | Artur
0.5 | Done! | Service | Carl
1 | Blocked | Presentation | Daniel
2 | Ongoing | Distribution | Dário
3 | Planned | Testing | David
5 |  | Bug-Fix | Gonçalo
8 |  |  | Team 1 | Gonçalo | Dário | David
13 |  |  | Team 2 | Artur | Daniel | Carl
21 |  |  | ALL
34
55
89
∞